## Formato SA
FORMATO DE SOLUCION ÁGIL | [12 empty] | F.CAL.TLEA.030 Rev.1-07/24
| Área: | Tecnologias e Innovacion |  | Responsable de la solución ágil: |  |  |  | Hugo Guerrero |  |  | Desarrollador Full Stack
[8 empty] | Nombre |  |  | Puesto
| Fecha: | Inicio | Cierre
|  | 2024-10-07 | 2024-10-19
*Describe la situación y/o problemática presentada:
Creacion de un modulo donde se puedan registrar de manera automatica y manual de los cobros a operadores con camaras obstruidas para realizarles el cobro correspondiente
*Identifica el objetivo a trabajar de tu fomato de solución ágil (x):
| Mejorar indicador fuera de meta | [5 empty] | Mesa de trabajo (cliente/proveedor interno)
x | Mejora en el proceso (interno) | [5 empty] | Correción de problema en el departamento
* Análisis de causa raíz (5 ¿Por qué?)
¿Cuáles son las principales causas que ocasionan la problemática?, ¿cuál es la causa raíz ?
Causas principales |  | Creacion y facilitacion de realizar el registro para cobro de camaras obstruidas
1 | ¿Por qué? | Implementacion de metodo de cobro
2 | ¿Por qué? | Obtencion de informacion de manera automatica y manual
3 | ¿Por qué? | Facilidad de registro y seguimiento de ello
4 | ¿Por qué? | Creacion de metrica de insidencias o reinsidencias de camaras obtruidas
5 | ¿Por qué? | ayduara a facilitar la carga de ese cobro al momento de liquidar
* Solución de mejora de mayor impacto
Enfocate en la solución de mayor impacto (20% que impacta al 80%)
| Actividades |  |  | Responsable | Fecha inicio | Fecha cierre | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |  | % de avance | Link de evidencia
| 1 | Definir etapas de proyecto |  | Oscar Meade | 2024-10-07 | 2024-10-08 | [5 empty] | 100%
| 2 | Acotar alcance del desarrollo del proyecto |  | Oscar Meade | 2024-10-08 | 2024-10-09 | [5 empty] | 100%
| 3 | Construir la modulo |  | Hugo Guerrero | 2024-10-10 | 2024-10-13 | [5 empty] | 100%
| 4 | Realizar pruebas unitarias |  | Hugo Guerrero, Oscar Meade | 2024-10-13 | 2024-10-14 | [5 empty] | 100%
| 5 | Validacioon con Cliente Interno |  | Hugo Guerrero | 2024-10-15 | 2024-10-15 | [5 empty] | 50%
| 6 | Realizar Capacitaciones de uso |  | Hugo Guerrero | 2024-10-17 | 2024-10-17 | [5 empty] | 0%
| 7 | Liberacion de plataforma |  | Hugo Guerrero | 2024-10-18 | [6 empty] | 0%
| 8 |  |  |  |  | 2024-10-19 | [5 empty] | 0%
| 9 | [10 empty] | 0%
| 10 | [10 empty] | 0%
[9 empty] | Avance total: |  |  | 45%

## Evidencia
EVIDENCIA